## Sheet1
MOIS | JOURS | EVENEMENTS | TO DO | EN CHARGE | STATUT | GIFT
Janvier | Vendredi 21 | Clean Up day | Choix date | GT | Fait | Gateaux participants
|  |  | Communication | Amanta / Louise | Fait
|  |  | Commande matériel | Amanta / Louise | Fait
|  |  | Communication post évènement | Amanta / Louise | Fait
MARS | Mardi 22 | Journée internationale de l'eau | Quiz Monkey survey sur le thème du gaspillage de l'eau | Rachida | Fait | Gourdes
|  |  | Flyer communication cantine français/tahitien | Hereia | Fait
|  |  | Réponses sur FB VIDEO | Amanta | Fait
|  |  | Annonce des gagnants sur FB | Amanta | Fait
|  |  | Commander gourdes | Rachida | Fait
|  |  | Distribuer aux gagnants | Rachida | Fait
AVRIL | Mercedi 7 | Community Outreach - Ecole Anau | Commande matériel peinture | Amanta | Fait
|  |  | Dépôt matériel | Amanta / Rachida | Fait
|  |  | Aide physique à l'école d'Anau | Amanta / Rachida / Lauranne Christophe | Fait
|  |  | Communication post évènement | Amanta / Rachida | Fait
|  |  | Suivi prochaines actions école | Rachida | En cours
AVRIL | Samedi 30 | Journée internationale des mobilités et de l'accessibilité | Visiter le centre de Faanui | Amanta/Rachida | Fait
|  |  | DATE visite de l'hotel | Amanta/Rachida | Fait
|  |  | Organiser lunch | Lauranne / Bryan | Fait
|  |  | Organiser navettes | Lauranne / Bryan | Fait
|  |  | Bénévoles | Lauranne / Bryan / Léo / Loïc | Fait
|  |  | Pompier | Lauranne / Bryan | Fait
|  |  | Communication post évènement |  | En cours
MAI | Dimanche 22 | Journée internationale de la biodiversité | Visite à Animara pour campagne de stérilisation | Amanta/Aurélie | Fait | 1 :Nuité X2 2: Pdj 5 3: MASSAGE
|  |  | Organisation d'une tombola | Amanta/Rachida | Fait
|  |  | Valider prix billet + prix à gagner | Amanta/Rachida | Fait
|  |  | Communication sur FB | Amanta | Fait
|  |  | Vente billets | ALL | Fait
|  |  | Tirage sort | Amanta | Fait
|  |  | Remise prix | Amanta | Fait
JUIN | Dimanche 5 | Journée de l'environnement | Clean up day |  |  | ANNULE
|  |  | Demander en amont aux taffs de proposer des lieux | Amanta | Fait
Communication sur FB
Choisir un lieu
Organiser la journée
JUIN | 11 Juin | Semaine du bien-être (Clients / Staff) | Voir action en lien avec tous les services
|  |  | Distribution Shampooing / lait corporel | P&C
JUILLET | Dimanche 3 | Journée mondiale sans sac plastique | Quiz Monkey survey | Rachida | Fait | T-shirt/gourdes
|  |  | Vidéo de Louise | Louise/Mathilde | Fait
|  |  | Flyer communication cafete | Louise/Mathilde | Fait
|  |  | Réponses sur FB | Amanta | Fait
|  |  | Annonce des gagnants sur FB | Amanta | Fait
|  |  | Distribuer aux gagnants | Rachida | Fait
SEPTEMBRE |  | Nurserie corail Wiseoceans
OCTOBRE |  | OCTOBRE ROSE | Communication 3-7 octobre
Marathon tamure
Journée rose
NOVEMBRE | 19-27 | Semaine de la réductions des déchets | CLEAN UP DAY OFFICIEL BORA BORA
Communication sur FB
Sensibilisation à la cafeteria FLYER
Braderie à Haamaire
Atelier bee wraps
Communication
|  | NOVEMBRE BLEU | Communication 7-13 NOVEMBRE
Tombola
Journée bleue
Don Ligue contre cancer
DECEMBRE | Mardi 20 | Journée internationale de la solidarité humaine | Voir collecte de jouets avec Vaiana
VOIR IA VAI MA NOA BORA BORA Noel des enfants
Dons pour Asso Matahiapo